## Slide 1
Basierend auf dem Material von Oscar Nierstrasz, Sven Apel, Janet Siegmund
Software Engineering Projektmanagement
Prof. Dr.-Ing. Norbert Siegmund
Intelligent Software Systems

## Slide 2: Inhalt
Aufgaben des Projektmanagements
Projektplanung
Projektzeitplan
Reagieren auf Terminprobleme
Risikomanagement

## Slide 3: Lernziele
Aufgaben eines Projektmanagers verstehen
Nötiges Wissen über die Formalitäten von Projekten erfahren
Zeitpläne für Projekte erstellen
Grundlegendes Verständnis für Risikomanagement haben

## Slide 4: Warum Projektmanagement?
So gut wie jedes Software Produkt wurde innerhalb eines Projektes erstellt (im Gegensatz zum produzierenden Gewerbe)
Kernmerkmale eines Projektes
  Zeitlich abgeschlossen
  Definiertes Ziel
  Einmaliges Unterfangen
Projektherausforderung = rechtzeitige Auslieferung im festgelegten Budget

## Slide 5: Was ist Projektmanagement?
Managementfunktionen:
  Planung: Abschätzung und zeitl. Einteilung von Ressourcen
  Organisation: Wer macht was?
  Mitarbeiter: Rekrutierung von motivierten Mitarbeitern
  Dirigieren: Sicherstellung, dass das Team zusammenarbeitet
  Monitoring (Controlling): Erkenne Abweichungen im Plan und korrigiere Aktionen
Project Management = Plan the work and work the plan

## Slide 6: Arten von Projekten
Entwicklungsprojekt („Wir bauen SW als Produkt“)
  Auftraggeber und Auftragnehmer i.d.R. Teil derselben Organisation
  Nutzer ist in der Regel außerhalb der Organisation
Auftragsprojekt („Wir bauen SW als Produkt für Auftraggeber“)
  Auftragnehmer und Auftraggeber strikt getrennt
  Auftraggeber nicht unbedingt gleich Nutzer
EDV-Projekt
  Nutzer, Auftragnehmer und Auftraggeber sind Teil der gemeinsamen Organisation
  Gemeinsamer Vorgesetzter
System-Projekt
  Nutzer, Auftraggeber und Auftragnehmer evtl. vermischt
  Projektteam nur teilweise Teil der Organisation
  Stark unterschiedliche Kompetenzen

## Slide 7: Aufgaben während Projektmanagement
Projektantrag
Projekt- und Zeitplanung
Risikomanagement
Projektkostenkalkulation
Projektüberwachung
Auswahl und Beurteilung des Personals
Präsentation und Erstellen von Berichten

## Slide 8
Projektplanung
Notes: Zeit Folie : Zeit Gesamt (geschätzt)
0 : 35

## Slide 9: Projektplanung

## Slide 10: Projektplan
Einführung: Ziele und Randbedingungen festlegen (Pflichtenheft)
Projektorganisation: Personen, Rollen, Teams
Risikoanalyse: Beschreibung und Bewertung von Risiken
Arbeitsaufteilung, Verantwortlichkeiten, Weisungsbefugnisse
Projektzeitplan: Wer, wann, was? Meilensteine, Lieferschritte
Überwachungs- und Berichterstattungsinstrumente: Wann und wie wird geprüft und berichtet?
Der Projektplan wird während des Projekts angepasst
Notes: Output von Projektplanung:
Projektplan
Meilensteine und Lieferschritte
Übungsaufgabe: Projektplan von AndroidProjekt erstellen; Meilensteine und Lieferschritte definieren (bzw. Was wären geeignete Meilensteine und Lieferschritte?)
Stellt euch vor, ihr hättet diesen Plan am Anfang des Projekts aufgestellt (nach den Requirements). Was wäre besonders schwer gewesen, zu planen?

## Slide 11: Meilensteine
Erkennbarer Endpunkt einer Teilaufgabe
Für Projektmanager zur Überwachung/Überprüfung des Fortschritts
Berichte, Prototypen, fertige Teilsysteme
Überprüfbarkeit:
  “Implementierung zu 80% abgeschlossen” kein geeigneter Meilenstein
  Besser: Anforderung X erfüllt
Notes: Fortschritt greifbar machen (gerade bei Software)
Frage: Anforderung: Woher weiß man, dass Usability Anforderung erfüllt ist? -> Usability tests in Zeitplan berücksichtigen

## Slide 12: Lieferschritte
Projektresultat für Kunden
Ähnlich Meilenstein, aber für Kunden
Berichte, Prototypen, fertige Teilsysteme
Sollten genau wie Meilensteine etwa alle 2-3 Wochen fällig sein

## Slide 13: Lastenheft
Spezifiziert durch Kunden / Auftraggeber
Beschreibt Sicht des Auftraggebers
  Was ist der IST-Zustand und was sind Gründe für das Projekt?
  Was sind die Ziele des Projektes?
  Welche Anforderungen gibt es (Katalog, Spezifikation)?
Wird oft in Ausschreibungen verwendet
Anforderungen sind sehr allgemein und wenig beschränkend formuliert

## Slide 14: Möglicher Aufbau eines Lastenheftes
Einführung
Beschreibung des Ist-Zustands
Beschreibung des Soll-Konzepts
Beschreibung von Schnittstellen
Funktionale Anforderungen
Nichtfunktionale Anforderungen
  Benutzbarkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Änderbarkeit, etc.
Risikoakzeptanz
Skizze des Entwicklungszyklus und der Systemarchitektur oder auch ein Struktogramm
Lieferumfang
Abnahmekriterien

## Slide 15: Pflichtenheft
Spezifiziert durch Auftragnehmer
  Fasst alle Anforderungen konkret und vollständig zusammen
  Bildet Grundlage für vertraglich festgehaltene Leistungen
  Präzisiert das Lastenheft und beschreibt wie die Anforderungen aus dem Lastenheft realisiert werden
Folgende Punkte sind enthalten:
  Funktionale Anforderungen (inkl. Datendefinitionen)
  Nicht-funktionale Anforderungen (Performance, …)
  Anforderungen an technische Realisierung (welche HW/OS,…)
  Anforderungen an Projektablauf (Meilensteine, Risiko,…)
  Benutzungsschnittstelle (Wie Präsentation)

## Slide 16
Zeitplanung
Notes: Zeit Folie : Zeit Gesamt (geschätzt)
0 : 35

## Slide 17: Zeitplanung
Zerlegt Projekt in Arbeitspakete (Dauer 1 bis 10 Wochen)
Arbeitspakete klein genug wählen, dass realistische Kostenschätzung möglich ist
Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen definieren und minimieren
Schätzt Zeiten und Ressourcen
Erstellt sinnvolle Reihenfolge und Parallelität
Zeitpuffer einplanen, eventuelle Probleme berücksichtigen
Softwareunterstützung hilfreich, z.B. Microsoft Project, GanttProject, Kplato, uvm.
Notes: Vgl. Zeitmanagement bei Schlüsselkompetenzen (Übungsaufgabe, Bezug herzustellen?)
Abhängigkeiten minimieren: Paralleles Arbeiten möglich, Verzögerungen werden verringert

## Slide 18: Was ist die minimale Projektdauer?
Notes: Minimale Projektdauer?
Ggf. Netzplan an Tafel malen

## Slide 19: Netzplan

## Slide 20: Kritischer Pfad
Längster Pfad im Netzplan:
  55 Tage
  Puffer T8: 20 Tage
Verzögerung vom Paketen auf kritischem Pfad -> Gesamtverzögerung
  Dort besonders genau planen
  Zeiten ggf. verkürzen durch Projektaufgaben umstrukturieren;
  Pessimistisch planen
Andere Pakete ggf. unkritisch, berechenbarer Puffer

## Slide 21: Gantt-Diagramm

## Slide 22: Gantt-Diagramm für Ressourcen

## Slide 23: Zeitplanung
Zeitplan ändert sich ständig
Erfahrung zum Schätzen notwendig
Trotzdem schwierig durch Neuartigkeit des Projekts und schnell wechselnde Technologie
Vergleich mit ähnlichen Projekten zur besseren Zeitplanung (sinnvoll, diese in einer Datenbank zu speichern)

## Slide 24: Reagieren auf Zeitprobleme
Myth:
  “If we get behind schedule, we can add more programmers and catch up.”
Reality:
  Adding more people typically slows a project down.
Notes: Kommunikationsoverhead
Bsp: code complete; 80 Programmierer an einem Projekt; ersetzt durch einen, der alles gerettet hat

## Slide 25: Zeitprobleme I
Abschätzung der Schwierigkeit eines Problems und die Kosten für die Entwicklung einer Lösung ist schwierig
Produktivität ist nicht proportional zur Anzahl der Leute die an einer Aufgabe arbeiten
Hinzufügen von Leuten in einer späten Projektphase verlangsamt das Projekt durch Kommunikationsoverhead
Das Unerwartete passiert immer.
Das Herunterfahren von Testen und Reviews ist ein Rezept für ein Desaster.
Nachts Arbeiten? Nur ein kurzfristiger Nutzen!

## Slide 26: Zeitprobleme II
Personalmangel (Krankheit, Fluktuation, …)
Fehlende Qualifikation
Unvorhergesehene Schwierigkeiten
Unrealistische Aufwandsabschätzungen
Nicht bedachte Abhängigkeiten
Zusätzliche Leistungsanforderungen
Typisch bei Studentenprojekten:
  Überraschende Prüfungszeit
  Ungleichmäßige Arbeitsverteilung
  Einarbeitungszeit unterschätzt

## Slide 27: Fast-schon-fertig-Syndrom
Letzten 10 % der Arbeit -> 40 % der Zeit
Fortschritt messbar machen
Nicht nur auf Schätzungen des Entwicklers verlassen

## Slide 28: Umgehen mit Zeitproblemen
Welche Möglichkeiten gibt es, mit Zeitproblemen umzugehen?

## Slide 29: Umgehen mit Zeitproblemen: Planungsphase
Berichte eindeutig was du weißt und was du nicht weißt und warum!
Berichte eindeutig was du planst, um das Unwissen abzustellen
Stelle sicher, dass alle frühen Meilensteine erreicht werden können
Zeitprobleme so früh wie möglich entdecken
Plan to replan

## Slide 30: Umgehen mit Zeitproblemen: Umsetzungsphase
Einsatz von zusätzlichem Personal, insb. hochqualifiziertes Personal für spezielle Aufgaben
Temporäres Erhöhen der Arbeitszeit (Überstunden, Urlaubssperre), aber nur kurzfristig möglich
Verbesserter Tool- und Methodeneinsatz
Optimierung der Arbeitsabläufe
Verschiebung der Deadline
Geringerer Leistungsumfang
  Prioritäten vergeben, inkrementelles Ausliefern
  Fertigstellungstermin verschieben

## Slide 31
Kostenschätzung und Risiko
Notes: Zeit Folie : Zeit Gesamt (geschätzt)
0 : 35

## Slide 32: Risiken
“If you don’t actively attack risks, they will actively attack you.”
  Tom Gilb
Projektrisiken: Schedule, Ressourcen, Größe, Personal, Moral, ändernde Anforderungen, …
Produktrisiken: Technologien (Implementierung, Sprachen), Verifikation, Wartung, …
Businessrisiken: Markt, Verkäufe, Management, Standards, ...

## Slide 33: Typische Risiken
Notes: Übungsaufgabe: Welche der hier genannten Probleme traten im Projekt auf? Wie sind Sie damit umgegangen?
Welche Risiken erwarten Sie noch für ihr Projekt?

## Slide 34: Risikomanagementprozess
Notes: identify risks as early as possible
assess whether risks are acceptable
take appropriate action to mitigate and manage risks (e.g., training, prototyping) (e.g., training, prototyping, iteration)
monitor risks throughout the project

## Slide 35: Risikoerkennung
Teamarbeit, Ideensammlung, Checklisten
Beispiele
  Technologische Risiken: langsame Datenbank, fehlerhafte Komponente
  Personenbezogene Risiken: Krankheit, unqualifiziertes Personal
  Unternehmensbezogene Risiken: Managementwechsel
  Risiken durch Werkzeuge: Code-Generator ineffizient
  Anforderungsrisiken: Kunde versteht Konsequenzen von Anforderungsänderungen nicht
  Schätzrisiken: Anzahl der Fehlerbehebungen wird unterschätzt

## Slide 36: Risikoanalyse
Schätzung von Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen
Erfahrung des Projektleiters nötig
Grobe Skalen reichen
  gering (<10%), niedrig (<25%), mittel (<50%), hoch (<75%), sehr hoch
  katastrophal, ernst, tolerierbar, unbedeutsam
Fokus auf die Top-10-Risiken

## Slide 37: Risikoplanung
Vermeidungsstrategien (Risiko vermeiden)
Minimierungsstrategien (Konsequenzen minimieren)
Notfallpläne
-> Erfahrung des Projektleiters nötig
Beispiele:
  Kundenakzeptanz unklar: Prototyp entwickeln
  Krankheit des Personals: Überschneidungen bei Arbeiten einplanen, Abhängigkeiten vermeiden
  Datenbankleistung: Andere Datenbank kaufen
  Finanzielle Probleme des Unternehmens: Zusammenfassung an Management, die Beitrag des Projekts erklärt

## Slide 38: Typische Strategien im Risikomanagement
Früh Prototypen entwickeln
Inkrementelle Entwicklung
Gutes Personal rekrutieren
Teambildende Maßnahmen
Wiederverwendung, Komponenten einkaufen

## Slide 39: Weitere Techniken…
Risk Items | Risk Management Techniques
Personnel shortfalls | Staffing with top talent; team building; cross-training; pre-scheduling key people
Unrealistic schedules and budgets | Detailed multi-source cost & schedule estimation; incremental development; reuse; re-scoping
Developing the wrong software functions | User-surveys; prototyping; early user manuals

## Slide 40: Weitere Techniken …
Risk Items | Risk Management Techniques
Continuing stream of requirements changes | High change threshold; information hiding; incremental development
Real time performance shortfalls | Simulation; benchmarking; modeling; prototyping; instrumentation; tuning

## Slide 41: Software Teams
Team Organisation
  Teams sollten relative klein sein (< 8 Mitglieder)
    Minimiere Kommunikationsoverhead
    Team-Qualitätsstandard kann entwickelt werden
    Mitglieder können enger zusammenarbeiten
    Programmierer gehen in Team auf (haben kein “ego”)
    Kontinuität kann selbst dann gewährleistet sein, wenn ein Entwickler das Team verlässt
Teile große Projekte in viele kleine Projekte auf
Kleine Teams können informell und demokratisch organisiert sein
“Chief programmer teams” können das Meiste aus ihren Skills und Expertisen heraus holen

## Slide 42: Chief Programmer Teams (Beispiel)
Besteht aus einem Kern von Spezialisten, die von anderen unterstützt werden
  Chefprogrammierer übernimmt volle Verantwortung für Design, Programmierung, Testen und Installation des Systems
  Backup-Programmierer hält sich über den Stand der Arbeiten aktuell und entwickelt Testfälle
  Bibliothekar verwaltet sämtliche Information
  Andere Rollen: Projektadmin, Tool-Bauer, Doku-Schreiber, Sprach-/Systemexperte, Tester, und Programmierer, …
Erfolgreich, aber mit Problemen:
  Schwierig einen talentierten Chefprogrammierer zu finden
  Kann normale Organisationsstrukturen stören
  Kann demotivierend für Nicht-Chefprogrammierer sein

## Slide 43: Directing Teams
Manager unterstützen /dienen ihrem Team
  Manager stellen sicher, dass das Team alle notwendigen Ressourcen und Informationen besitzt
  “The manager’s function is not to make people work, it is to make it possible for people to work”
      Tom DeMarco
Verantwortung erfordert Autorität
  Manager müssen delegieren: Vertraue deinen eigenen Leuten und sie werden dir vertrauen
Notes: Übungsaufgabe: Welche Rollen gibt es bei Ihnen im Team? Welche Optimierungsmöglichkeiten sehen Sie?

## Slide 44: Was Sie mitgenommen haben sollten:
Nennen und erklären Sie die Aufgaben eines Projektmanagers.
Skizzieren Sie den Prozess zur Projektplanung
Erklären Sie die Begriffe Meilenstein und Lieferschritt und nennen Sie je ein gutes und ein schlechtes Beispiel. Warum sind diese besonders bei Softwareprojekten notwendig?
Bestimmen Sie die minimale Projektdauer aus Tabelle X, entweder mit Gantt oder einem Netzplan.
Nennen/Erklären Sie X typische Zeitprobleme und Techniken, mit diesen umzugehen.
Nennen/Erklären Sie X typische Risiken und Techniken, mit diesen umzugehen.